**План-график мероприятий по введению федеральных государственных**

**образовательных стандартов начального общего и основного общего образования**

**(далее ФГОС НОО и ФГОС ООО) в Куйбышевском районе в 2022, 2023 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| **1** | Организация участия педагогического сообщества района во всероссийских методических мероприятиях по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течениевсего периода | РМК, руководители ОО |
| **2** | Участие в апробации примерных рабочих программ учебных предметов | январь-апрель 2022 года | РМК, руководители ОО |
| **3** | Организация участия педагогических работников и управленческих кадров в курсовой подготовке по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | в течение всего периода | РМК,руководители ОО |
| **4** | Проведение методического совещания с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО  | март 2022 года | РМК |
| **5** | Проведение методических совещаний с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | РМК |
| **6** | Информирование педагогических работников об изменениях в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на заседаниях районных методических объединений всех учителей | март 2022 года | РМК,руководители РМО |
| **7** | Организация обсуждения вопросов содержания образования, реализации рабочих программ на заседаниях районных методических объединений учителей | весь период | РМК, руководители РМО |
| **8** | Организация участия учителей 1-х классов в работе «круглого стола» по вопросам введения ФГОС НОО (вопросам содержания образования, реализации рабочих программ) | ноябрь 2022 года, март 2023 года | РМК |
| **9** | Организация участия учителей 1-4-х классов в работе «круглого стола» по вопросам введения ФГОС НОО (вопросам содержания образования, реализации рабочих программ) | ноябрь 2023 года | РМК |
| **10** | Организация участия учителей 5-х классов в работе «круглого стола» по вопросам введения ФГОС ООО | ноябрь 2022 года,март 2023 года  | РМК |
| **11** | Организация участия учителей 5-7-х классов в работе «круглого стола» по вопросам введения ФГОС ООО | ноябрь 2023 года | РМК |
| **12** | Обеспечение реализации методических рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по реализации содержания предметных областей в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО | по мере публикации рекомендаций ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | РМК, руководители ОО |